１　平成27年度事業報告

さとうきびは，本県の南西諸島の基幹作物として，地域経済を支える重要な作物であることから，当協会では，「県さとうきび増産計画」に基づき関係機関・団体と一体となって増産対策に取り組むとともに，農家の高齢化や労働力不足が進行する構造的変化に対応した担い手の育成や地域営農の組織体制づくり等に取り組んでいる。

平成27年度においては，優良品種選定等の試験研究，酒造用含みつ糖の生産安定対策を推進するとともに，品目別経営安定対策に対応した安定的な生産体制を確立するため，種子島糖業振興会及び奄美群島糖業振興会と連携した担い手の育成に向けた地域活動の支援のほか，地域の重点課題解決に向けた自主的な取組に対する支援やさとうきび生産改善共励会等を実施するなど，さとうきびの品質及び生産性向上の取組を推進した。

また，さとうきびの品質取引については，これまで，琉球大学等の協力を得て，細裂ＮＩＲ法による品質測定の基準となる検量線の開発などに取り組んできたが，平成27年度も引き続き検量線の精度向上のための分析や測定装置の点検のほか，品質取引立会人や分析に従事する実務者を対象とした研修会の開催など，細裂ＮＩＲ法による品質取引の円滑な運用に向けた取組を進めた。

さらに，一部の島では，生産量が平年を大きく下回る見込みとなったため，さとうきび増産基金を活用して収穫面積確保のための優良種苗の供給や土づくり，農作業受委託の推進，害虫防除対策などの生産回復に向けた取組のほか農業機械のリース導入の取組の支援を行った。

これまでのさとうきび増産基金事業等による各種の取組の結果，平成27年産さとうきびの生産は，収穫面積が前年産より増加したことに加え，適度な降雨や台風被害も比較的少なかったことから生産量は前年を3万トン程度上回る50万トンに達したものの，単収は平年の85%程度に止まるなど，未だ生産回復に至っていない状況にある。

このため，昨年12月に改定されたさとうきび増産計画に基づき,平成28年度以降も引き続きさとうきびの生産性向上に取り組み，早期の生産回復・増産を図ることが急務である。

事業別実績

| 事 業 名 | 実 施 状 況 |
| --- | --- |
| 1 さとうきび品質取引対策基金事業 (1) 総会・理事会 (2) 推進体制整備対策事業 (3) 品質取引推進対策事業 ア 品質取引立会人設置事業 イ 品質取引推進指導事業 (4) 品質・生産性向上対策事業 ２ 酒造用含みつ糖生産合理化基金事業 ３ 甘しゃ糖企業合理化推進事業 ４ さとうきび試験研究事業 5 さとうきび増産基金事業 （農林水産省補助事業） | 理事会 （第１回）; (1) 期日等：H27.5.13 レンブラントホテル鹿児島 10人 (2) 議事 ア 平成26年度事業報告及び決算諸表の承認 イ 平成27年度定時総会の招集の決定 ウ 報告事案（理事長及び専務理事の職務執行状況報告）. 定時総会; (1) 期日等：H27.5.28 レンブラントホテル鹿児島 28人 (2) 議事 ア 平成26年度事業報告及び決算諸表の承認 イ 理事・監事の選任（全員改選） ウ 報告事案（平成27年度事業計画及び収支予算）. 理事会 （第2回）; (1) 期日等：H27.5.28 レンブラントホテル鹿児島 8人 (2) 議事 ア 理事長の選任 福田博史 イ 副理事長及び専務理事の選任 副理事長：桐 良幸，平田勝造 専務理事：久保公従. 臨時総会(第1回); (1) 期日等：H28.1.29（書面決議） (2) 議事: 理事の選任 森永剛司. 理事会 （第3回）; (1) 期日等：H28.2.9 レンブラントホテル鹿児島 9人 (2) 議事 ア 副理事長の選任 森永剛司 イ 平成28年度事業計画（案）及び収支予算（案）並びに資金調達・設備投資の見込み ウ 資産の運用 (3) 報告事案（理事長の職務執行状況報告）. 目的：さとうきびの生産振興，品質取引対策の推進，酒造用含みつ糖の生産対 策，新品種の選定等に必要な事項の検討 (1) 委員会の活動推進（委員会の開催状況） 1 企画運営委員会 （2回開催）; 第1回 Ｈ27.5.8 鹿児島市 9人 (1) 平成27年度第1回理事会の付議事項 ア 平成26年度事業報告及び決算諸表の承認 イ 平成27年度定時総会の招集の決定 (2) その他. 第2回 Ｈ28．1．29 鹿児島市 7人 (1) 平成2７年度第3回理事会の付議事項 ア 副理事長の選任 イ 平成28年度事業計画（案）及び収支予算（案）並びに資金調達・設備投資の見込み ウ 資産の運用 （２） その他. 2 さとうきび品質取引対策委員会 （１回開催）; Ｈ27.７.7 鹿児島市 19人 - 平成26/27年期さとうきび品質取引実績 - 平成26年度細裂ＮＩＲによる品質測定の実施状況 - 平成26年度品質取引測定システム検査業務結果及び平成27年度計画 - 平成26年度糖度測定の精度確認試験結果 - 細裂ＮＩＲによる品質測定の問題点と対策. 3 酒造用含みつ糖生産対策委員会 （１回開催）; Ｈ27.12.21 奄美市（大島支庁） 10人 (1) 平成26年度酒造用含みつ糖関係事業実績 (2) 平成27年度酒造用含みつ糖関係事業計画 加計呂麻島のさとうきび生産計画，酒造用含みつ糖生産計画，契約数量と補給金単価 (3) 今後の酒造用含みつ糖の生産方針と需要. 4さとうきび試験研究委員会 （2回開催）; 第1回 Ｈ27.11.10～11 沖永良部島 44人 (1) 沖永良部島におけるさとうきびの現状と課題 (2) 各島における生産力検定試験の中間成績 (3) 地域における最近の品種及び栽培型の動向 (4) 新品種育成についての要望 〈現地検討〉生産力検定試験ほ場（2か所） 第2回 Ｈ28.2.25 鹿児島市 41人 (1) 平成27年度育種・品種試験の成績 育種試験，系統適応性試験，奨励品種決定試験，現地試験 (2) 平成28年度育種・品種試験の設計 新配布系統の紹介，苗の供給・配布計画，奨励品種決定・系統適応性・現地試験の各設計，試験用苗の増殖計画 (3) 協会委託試験の成績及び設計 (4) 情報提供（DNAマーカーを活用したサトウキビ育種プロセスの構築） (5) 各島のさとうきび生産及び品質取引の実施状況及び 平成28年度研究成果発表会の開催計画. 目的：品質取引を円滑に推進するための立会人設置 - 立会人従事実績（平成27年12月～28年5月） （単位：人，日） 会社名 項目; 新光 糖業; 富国 製糖; 生和 糖業; 南西糖業; 南栄 糖業; 与論島製糖; 合計. 徳和瀬; 伊仙. 配置人数 （うち専任） 立会日数; 3 1 74; 3 1 44; 4 2 71; 3 1 69; 3 1 69; 2 1 102; 2 1 71; 20 8 500. ※立会日数：専任立会人の立会日数 (2) 品質取引立会人研修会 ア 期日等：平成27年11月18～19日 沖永良部島 24人 イ 内容：細裂ＮＩＲ法による品質測定要領，平成27年度立会業務の進め方，さとうきび情勢，講話（さとうきび育種と県奨励品種の特性） 現地研修：南栄糖業和泊工場での品質取引業務，沖永良部地下ダム ウ 参集者：品質取引立会人，JA，製糖会社，生産対策本部等 (1) 品質取引測定システム管理業務の委託 製糖工場の品質測定システム（細裂ＮＩＲ）の管理業務について，ＮＰＯ法人亜熱帯バイオマス利用研究センター（事務局：琉球大学内）に委託し，分析機器（カッターグラインダー，近赤外分光分析計）の点検及び検量線の維持管理に必要な調査・試験を実施した。 (2) 品質取引分析装置の点検認定証の交付 ＮＰＯ法人亜熱帯バイオマス利用研究センターによる品質分析機器の点検結果に基づき，点検認定書を交付した。 （3) 品質測定システム安定運用研修会の開催 細裂ＮＩＲ法に係る分析機器の取扱い（分解・組立を含む）や，前年度発生したトラブル対応について，メーカーやＮＰＯ法人亜熱帯バイオマス利用研究センター等の協力を得て，研修会を開催した。 （Ｈ27．10．15～16 南西糖業（株）伊仙工場 26人） (4) さとうきび品質取引対策委員会の開催【再掲】 Ｈ27．7．7 鹿児島市 19人 ①カッターグラインダーの騒音抑制と労災事故防止 ②細裂ＮＩＲ装置のハード・ソフトのトラブルへの対応及び経年変化に伴う各製 糖工場設置機器間の機差補正 ③霜害原料への対応 ④管理センター機能 等について検討した。 (1) 品目別経営安定対策に係る地域活動支援 種子島糖業振興会及び奄美群島糖業振興会に対し，地域活動支援事業（生産対策資料等作成及び検討会参加，ハリガネムシモニタリング調査等への助成）を実施した。 (2) さとうきび生産改善共励会の実施 さとうきびの生産振興に意欲的に取り組み，品質及び生産性向上が図られ，他の模範となっている地域（島別），営農組織（団体）並びに農家を表彰し，その成果を普及するため，さとうきび生産改善共励会を実施した。 ・審査会の開催 Ｈ27．10．9 鹿児島市 9人 ＜地域（島別）の部＞ ・糖業振興協会理事長賞（最優秀賞）：与論島地域 ＜団体の部＞ ・知事賞（最優秀賞）：株式会社 南種子精脱葉（南種子町） ・糖業振興協会理事長賞（優秀賞）：A.S.K3きび生産組合（西之表市） ＜農家の部＞ ・知事賞（最優秀賞）：榮 完治（奄美市） ・農畜産業振興機構理事長賞(優秀賞)：池 幸次郎（知名町） (3) さとうきび増産推進支援事業 さとうきび増産に向けた地域の重点課題解決のための自主的な取組に対し支援を行った。 ・実施主体：種子島糖業振興会，大島本島さとうきび生産対策本部 喜界町糖業振興会，天城町糖業振興会，伊仙町糖業振興会 沖永良部さとうきび生産対策本部，与論町糖業振興会 ・事業内容 ① 担い手の育成 担い手組織の育成支援，生産対策資料の作成・配布，研修会の開 催，農業共済への加入促進等 ② 機械化の推進・地力増進対策 株揃え機の開発改良，農作業事故防止研修会の開催，緑肥活用の 実証ほ設置等 ③ 病害虫防除対策・種苗確保対策 アオドウガネ可動式誘殺灯の導入，メイチュウ防除体系調査，先進 事例調査等 ④ 特認対策 広報用スピーカー(車用)の導入 ・事業費及び助成金 事業費：１１，７３５千円 （うち助成金 8,520千円 補助率：定額） (4) さとうきび生産性向上事例調査 不作要因となっている潮風害，長期の干ばつ，病害虫等に対応した肥培管理対策を検討し，本県さとうきびの生産性向上に繋げるため，沖縄県の先進事例を調査した。 実施時期：H27.12.14～16 調査地：沖縄県南大東村 参加者：9人 さとうきび生産の機械化や土づくり，害虫防除，基盤整備，水利用並びに 潮風害対策について調査。さとうきび生産部会長との意見交換。 (5) さとうきび・甘蔗糖関係検討会への参加（開催地：沖縄県） 農畜産業振興機構主催の検討会に参加し，さとうきび生産をめぐる情勢を把握するとともに，講演，パネルディスカッション，研究成果発表等を通してさとうきび生産の現状と課題等の情報収集に努めた。また，現地視察を通して，沖縄県のさとうきび生産や試験研究の実情を把握した。 (6) さとうきび品種利用許諾 各市町で設置している原苗ほから農家等への登録品種苗の譲渡に係る利用許諾料の納付 対象品種：農林18号，農林22号，農林23号，農林30号，農林32号 納付先：国立研究開発法人 農業・食品産業技術総合研究機構 許諾料：75,069円(2,440,080本×1.424円×2％×1.08） （苗の譲渡本数×単価×利用料率×消費税） 目的：加計呂麻島で生産されるさとうきびの生産安定と酒造用含みつ糖の安定供給を図るための生産合理化補給金の交付 (1) 補給金の交付 （平成26年産契約数量に対する補給金の交付） ①交付年月日 平成27年6月19日 ②交付数量 200ケース（1ケース30ｋｇ） ③交付額 800,000円（4,000円×200ケース） (2) 酒造用含みつ糖生産対策委員会（Ｈ27．12．21）【再掲】 （平成27年産の販売量，補給金単価の協議→平成28年度に交付） ①含みつ糖の製造販売コスト 30ｋｇ当たり12,000円 ②酒造組合への売渡価格と販売量 7,000円 100ケース ③補給金単価（１ケース） 5,000円（12,000円－7,000円） ④補給金の分担 糖業振興協会 4,000円 瀬戸内町 1,000円 ⑤協会の交付額 400,000円（4,000円×100ケース） 目的：製糖会社の経営合理化を推進するための「甘しゃ糖企業合理化計画」 （さとうきび・糖業再活性化事業により平成10年度に策定）に基づく短期借入金に対する債務保証 会 社 名; 債務保証額; 融資機関及び借入期間. 南栄糖業（株）; 16,290,000円; 鹿児島銀行沖永良部支店 Ｈ27.8.7～28.8.5. ※保証額：協会が同会社から預っている金額(16,290,000円)と同額 目的：さとうきびの新品種選定，技術開発研究，栽培管理技術の普及 (1) 技術研究推進事業 ア さとうきび試験研究委員会の開催 2回開催【再掲】 １回目 Ｈ27.11.10～11 沖永良部島 44人 ２回目 Ｈ28.2.25 鹿児島市 41人 Ｎｉ２７（農林27号）について，平成28年度さとうきび試験成績検討会での協議結果を踏まえて，県奨励品種候補として推挙することを決定。 イ さとうきび研究成果発表会及びシンポジウムの開催 （ア）期日等：Ｈ27.7.22 鹿児島市 106人 （イ）内容：①研究成果の発表 ②シンポジウム テーマ：「基本技術の励行による単収向上」 事例発表（5事例） 総合検討 (2) 新系統現地適応性検定事業 各島の糖業振興会又はさとうきび生産対策本部に委託し，新系統の生産力検定試験等により奨励品種決定の基礎データを得た。 (3) 技術開発研究事業 生産現場で抱えている技術的課題等について，専門的知見を有する県農業開発総合センターに委託して研究開発を実施した。 ア ビレットプランタ用苗生産技術の確立（徳之島支場）〔H25～27〕 ① 良質な種苗確保のための採苗ほの栽培技術の検討 ② ハーベスタ苗に適した種子予措技術の確立 ③良質なハーベスタ苗を利用したビレットプランタ植え付け技術の確立 イ サトウキビ用新規生分解性マルチ資材の選定と早期高糖性品種に対するマルチ効果の実証（熊毛支場）〔H27～29〕 ①新規マルチ被覆資材の選定 ②高糖度品種（農林22号，農林32号）のマルチ効果の実証 ウ かん水施肥による気象災害後の生育回復技術の確立 (徳之島支場)〔H27～28〕 ①気象災害により葉が損傷を受けた場合の生育回復や収量低下抑制に向けた畑かんを利用した肥培管理技術の確立 目的：さとうきび生産及び製糖において，台風や干ばつの等の自然災害や病害虫が異常発生した場合等のセーフティネットとして，平成24年度に造成した基金の残額を活用して，災害の状況に応じた対策を講じることにより，さとうきびの持続的な再生産や次期操業に向けた製糖関連施設の機能強化を図る。また，効率的かつ持続的なさとうきび生産体制を確立するための農業機械等のリース導入を支援する。 (1)基金造成額（H27期首額）：６億55百万円 内訳：セーフティネット基金分：6億29百万円 農業機械リース導入支援分：27百万円 (2)平成27年度事業 セーフティネット基金として，さとうきび自然災害被害対策事業（生産者支援）及び国内産糖自然災害影響緩和対策事業（工場支援）の円滑な実施と活用を推進した。 また，農業機械リース導入については，平成26年度末に追加公募により採択された地区の事業を平成27年度に繰り越して実施した。 ア さとうきび自然災害被害対策事業（生産者支援） 実施か所：種子島，奄美大島 事業内容：種苗の買上げ，マルチ資材，土壌改良資材，農作業受託 農薬・肥料ほか 助成金額2億69百万円 （うちH27交付額29百万円） イ 国内産糖自然災害影響緩和対策事業（工場支援） 実施工場：新光糖業(株)中種子工場 富国製糖（株）奄美工場 事業内容：原料圧搾設備，結晶設備，ボイラー設備ほか 助成金額：64百万円 （うちH27交付額 ０円） ウ さとうきび農業機械等リース支援事業 実施か所：5か所 事業内容：トラクター，中耕ロータリー，ブームスプレヤーほか 助成金額：15百万円（H26繰越分） （うちH27交付額15百万円） (3)基金残高（H27期末額） 6億11百万円 内訳：セーフティネット基金分：5億99百万円 → 次年度へ繰越 農業機械リース導入支援分：11百万円 → 国庫へ返納 （国の指示による） |